Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 3 а.Башанта  Арзгирского района Ставропольского края

(МКДОУ д\с №3 а.Башанта)

ПРИКАЗ

от 25.01.2014 г.                     а.Башанта                                        № 5/1

О создании рабочей группы по разработке основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013 году  «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 459 «О порядке представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2014 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать в  МКДОУ д/с № 3 а.Башанта рабочую группу по разработке образовательной программы  в составе:

Председатель:   воспитатель  Якубова Х.С.

Члены группы:     воспитатель Джумаева Г.М..

воспитатель  Кукеева Г.А.

2.Разработать образовательную программу до  30.08.2014 года и утвердить  на Совете педагогов.

3.Контроль за исполнением приказа возложить на  воспитателя  Якубову Х.С.

Заведующий МКДОУ д\с № 3 а.Башанта                             Б.А.Ткаченко

С приказом ознакомлены :                                                     Х.С.Якубова

Г.М.Джумаева

Г.А.Кукеева

УТВЕРЖДАЮ :

Заведующий МКДОУ д/с № 3

а.Башанта

___________  Б.А.Ткаченко

План основных мероприятий

по подготовке к введению

Федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования (ФГОС)

в МКДОУ д/с № 3 а.Башанта

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ д/с № 3 а.Башанта.

Задачи:

Ø                Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования (далее ДО).

Ø                Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС дошкольного образования.

Ø                Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС дошкольного образования.

Ø                Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая  группа  участников:  заведующий ОУ, заместитель заведующего по ВМР, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Нормативно – правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе. | Январь 2014г. | Заведующий | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО». Положение о рабочей группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Январь – Февраль 2014 г. | Заведующий | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования. | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующий | Протоколы методических совещаний |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующий | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Заведующий, рабочая группа (РГ) | Протоколы и материалы семинаров |
| 6 | Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Заведующий | Документы, подтверждающие участие в семинарах |
| 7 | Создание информационного стенда о введении реализации ФГОС ДО. | Обновление информации в течение года | Заведующий, рабочая группа (РГ) | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8 | Обсуждение администрацией и педагогами серии семинаров по ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий | Изучение педагогами ДОУ материалов семинаров по обсуждению ФГОС ДО. |
| 9. | Участие педагогов в районных методических объединениях. | В течение года по плану отдела образования | Заведующий, педагоги ДОУ | Документы, подтверждающие участие. |
| 10 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | В течение года |  | Аналитическая справка |
| 11 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 12 | Организация совместных мероприятий с МКОУ ООШ № 11 а.Башанта, составление плана взаимодействия на 2014 – 2015 уч.год с включением проработки преемственности ФГОС МКОУ ООШ № 11 а.Башанта и МКДОУ д/с № 3 а.Башанта. | В течение года | Заведующий | План преемственности с МКОУ ООШ № 11 а.Башанта, материалы совместных мероприятий |
| 13 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО. Повышение квалификации педагогических работников. |
| 14 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Заведующий | Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». Документы, подтверждающие участие. |
| 15 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в ОУ (семинары). | В течение года в соответствии с планом ОУ | Заведующий, руководитель РГ | Повышение квалификации педагогических работников в ОУ. Протоколы семинаров. |
| 16 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий, администратор сайта | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО. |
| 17 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | Заведующий, педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 18 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Руководитель РГ Педагоги ДОУ | Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях. |
| 19 | Проведение НОД по использованию деятельностного подхода. | Январь - Май 2014 г. | Педагоги ДОУ | Конспекты НОД. |
| 20 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Январь - Май 2014 г. | Заведующий | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 21 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФФГОС ДО). | Январь – Май 2014 г | Заведующий | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |
| 22 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов ОУ. | Март 2014 | Заведующий Рабочая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2014 год. |
| 23 | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 24 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Май 2014 г. | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 25 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Март – май 2014 г. | Заведующая, Рабочая группа | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 26 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший учебный год на педагогическом совете | Май 2014 | Заведующий | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 год. Протокол педагогического совета |
| 27 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОСДО. | В течение года | Заведующий, администратор сайта, педагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ. |

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 3 а.Башанта  Арзгирского района Ставропольского края

(МКДОУ д\с №3 а.Башанта)

ПРИКАЗ

от 09.01.2014 г.                     а.Башанта                                        № 3

О подготовке к переходу на федеральные государственные

образовательные стандарты дошкольного образования.

В целях реализации  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», плана действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы и в целях подготовки к переходу с 1 сентября 2015 года  на новые основные образовательные программы, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в МКДОУ рабочую группу по подготовке к введению  ФГОС ДО.

2. Внести  изменения и дополнения  в Устав образовательного учреждения:

-  в части организации образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС     ДО;

- изменения (дополнения), регламентирующие деятельность Совета трудового коллектива (далее СТК) в части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда (далее ФОТ) в условиях введения ФГОС ДО.

3. Разработать проект  образовательной программы МКДОУ д/с № 3 а.Башанта на 2015-2016 учебный год до 01 сентября 2014 года.

4. В соответствии с критериями готовности МКДОУ д/с № 3 а.Башанта   к введению ФГОС ДО в срок не позднее 01.01.2015 года выполнить необходимые мероприятия и подготовить  пакет нормативных документов:

- утвердить  основную образовательную программу (ООП)  МКДОУ д/с № 3 а.Башанта;

- привести в соответствие нормативную базу МКДОУ д/с № 3 а.Башанта  в соответствии с требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);

- привести в соответствие с требованиями ФГОС  и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников МКДОУ д/с № 3 а.Башанта;

- определить список учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;

- разработать локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат; заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

- осуществить повышение квалификации всех педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС ДО).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ д/с № 3 а.Башанта                                  Б.А.Ткаченко